## Portada
Proyecto Capstone — Plataforma de Gestión Cultural
Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (priorización MoSCoW)
Descripción del proyecto
Plataforma web y móvil para compilar y difundir eventos culturales vigentes de Chile, incluyendo programación municipal, patrimonial, artística, gastronómica y territorial, centralizando información hoy dispersa entre sitios oficiales, agendas y redes públicas.
Equipo
Roberto | Líder de Proyecto / Frontend / UX
José | Base de Datos / QA
David | Backend e Integraciones
Nota
Matriz Fase 3 al 31-10-2026 por inspección de código local. Completado (implementación) significa código identificado; no implica aceptación ejecutada, despliegue ni funcionamiento remoto. Fase 2 sin cambios.
Leyenda de priorización MoSCoW
Must have | Imprescindible para la primera versión funcional (v1) del proyecto.
Should have | Importante, pero el proyecto puede lanzarse sin esto si el tiempo aprieta.
Could have | Deseable / mejora la experiencia, pero de menor impacto si se deja fuera.
Won't have (por ahora) | Queda explícitamente fuera del alcance de esta versión.
Versión propia de Fase 3 — conserva IDs y prioridades anteriores
Actualiza admin real, moderación y registro inmediato. Añade RF-24 a RF-28: perfil, bienvenida, acceso admin no OAuth, inactividad y visibilidad. RF-14 sigue parcial. Prioridades nuevas pendientes de ratificación.
Cómo leer evidencias y estados
Evidencias src/, supabase/, android/ y package.json relativas a la aplicación. tmp_scraper_repo/ relativo a la raíz. Verde: completado en implementación, aceptación pendiente. Amarillo: parcial o pendiente de validación/medición. Rojo: pendiente de implementar. Gris: fuera de alcance. Se conserva brecha Docker RNF-11 hasta acuerdo docente.

## Req. Funcionales
ID | Módulo | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad (MoSCoW) | Criterios de aceptación | Fuente del requisito | Dependencias | Observaciones | Estado de implementación (31-10-2026) | Evidencia / trazabilidad | Brecha y validación pendiente
RF-01 | Descubrimiento de eventos | Buscar y explorar eventos | El usuario debe poder buscar y explorar eventos culturales vigentes publicados en la plataforma mediante un listado. | Must have | Dado un término de búsqueda, el listado muestra eventos vigentes cuyo título, descripción o categorías coinciden; si no existen resultados, se muestra un estado vacío claro. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Catálogo de eventos en Supabase; servicio de eventos del frontend. | Completado (implementación): Revalidar búsqueda y estado vacío sobre catálogo vigente. | Completado (implementación) | src/app/pages/home/home.page.ts; src/app/core/services/eventos.service.ts | Revalidar búsqueda y estado vacío sobre catálogo vigente.
RF-02 | Descubrimiento de eventos | Filtrar eventos | El usuario debe poder filtrar el catálogo por texto, una o más categorías, región, comuna, rango de fechas y condición de gratuidad. | Must have | Al aplicar uno o varios filtros disponibles, el listado combina los criterios y permite limpiar todos los filtros con una sola acción. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Servicio de eventos con señales; catálogo normalizado (comunas/categorías). | Completado (implementación): Revalidar combinaciones de filtros y limpieza. | Completado (implementación) | src/app/shared/components/event-filters/event-filters.component.ts | Revalidar combinaciones de filtros y limpieza.
RF-03 | Descubrimiento de eventos | Ver detalle de un evento | El usuario debe poder ver la ficha de detalle de un evento (nombre, descripción, fecha/hora, ubicación, organizador, imagen). | Must have | Dado un evento del listado, la ficha muestra nombre, descripción, fecha y hora, ubicación, organizador e imagen; enlaces a fuente y sitio oficial visibles. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Vista o API pública del catálogo; ruta de detalle. El texto de procedencia privado no se expone al frontend. | Completado (implementación): Comprobar completitud según datos disponibles de cada fuente. | Completado (implementación) | src/app/pages/detalle-evento/detalle-evento.page.ts | Comprobar completitud según datos disponibles de cada fuente.
RF-04 | Descubrimiento de eventos | Ver eventos en un mapa | El usuario debe poder visualizar los eventos geolocalizados en un mapa para ubicar los más cercanos. | Should have | El mapa muestra solo eventos con ubicación georreferenciada; al seleccionar un marcador se accede a la ficha del evento. | Matriz original Fase 1 (Should). | Ubicación canónica y coordenadas en el catálogo. | Completado (implementación): Validar GPS físico y completar coordenadas persistentes. Punto aproximado no equivale a ubicación exacta. | Completado (implementación) | src/app/pages/mapa/mapa.page.ts; src/app/core/services/geocodificacion.service.ts | Validar GPS físico y completar coordenadas persistentes. Punto aproximado no equivale a ubicación exacta.
RF-05 | Descubrimiento de eventos | Recomendar eventos según señales de interés | El sistema podrá sugerir eventos relevantes a usuarios autenticados a partir de señales de interés, como categorías y zonas consultadas, y permitir ordenar por cercanía cuando exista información geográfica. | Could have | Con autenticación y señales implementadas, la vista «Para ti» ordena eventos vigentes según preferencias calculadas; el usuario puede ordenar el resultado por cercanía. | Diseño de recomendación del proyecto; matriz original Fase 1 (Could). | Supabase Auth; user_event_interactions; servicio de recomendaciones; coordenadas del catálogo. | Completado (implementación): La persistencia ya tiene código. Verificar recuperación de señales y recomendaciones al cambiar de dispositivo. | Completado (implementación) | src/app/core/services/recomendacion.service.ts; src/app/core/services/supabase-recomendacion-persistencia.service.ts | La persistencia ya tiene código. Verificar recuperación de señales y recomendaciones al cambiar de dispositivo.
RF-06 | Cuentas de usuario | Registro e inicio de sesión | El usuario debe poder crear una cuenta e iniciar sesión para acceder a funciones que requieren identidad, como señales de interés, reportes y preferencias personalizadas. | Must have | Registro principal crea cuenta sin verificar buzón y abre sesión; solicita bienvenida. Inicio/cierre disponibles. Respaldo legacy puede exigir confirmación y debe comunicarlo. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | Supabase Auth; registrar-cuenta; Resend; configuración OAuth. | Completado (implementación): Verificar despliegue, sesión inmediata y recepción de bienvenida. Probar Google web/nativo y respaldo legacy. Admin API no demuestra propiedad del buzón. | Completado (implementación) | src/app/core/services/supabase.service.ts; supabase/functions/registrar-cuenta/index.ts; src/app/pages/auth-callback/auth-callback.page.ts | Verificar despliegue, sesión inmediata y recepción de bienvenida. Probar Google web/nativo y respaldo legacy. Admin API no demuestra propiedad del buzón.
RF-07 | Cuentas de usuario | Registrar señales de interés | El usuario autenticado debe poder registrar interés o desinterés por un evento para personalizar recomendaciones, sin mantener una lista fija de favoritos. | Should have | El usuario autenticado puede registrar una señal de interés o desinterés; la señal queda asociada a su cuenta y se usa en recomendaciones futuras. | Evolución del proyecto; matriz original Fase 1 (Should). | Supabase Auth; user_event_interactions con RLS; persistencia de recomendaciones. | Completado (implementación): Ya lee, inserta y borra señales en user_event_interactions. Verificar aislamiento RLS con dos cuentas y persistencia tras nuevo login. | Completado (implementación) | src/app/core/services/supabase-recomendacion-persistencia.service.ts | Ya lee, inserta y borra señales en user_event_interactions. Verificar aislamiento RLS con dos cuentas y persistencia tras nuevo login.
RF-08 | Publicación de eventos | Publicar un evento | Un organizador (municipalidad, productor independiente, empresa) debe poder crear y publicar un evento con su información básica. | Should have | Un organizador autenticado puede crear un evento con nombre, descripción, fecha, lugar y categorías; queda sujeto a las reglas de calidad del sistema. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | Supabase Auth; Edge Function publicar-evento; autorización servidor; events/sources/organizers/event_categories. | Parcial: Publicación mediante Edge Function con JWT y service_role; evidencia histórica HTTP 201/403 (27-10). Falta propiedad estable por cuenta y autorización confiable. Campos accesibilidad, inscripción y enlaceInscripcion no se envían; faltan validaciones de fechas y URL. | Parcial | src/app/pages/publicar-evento/publicar-evento.page.ts; supabase/functions/publicar-evento/index.ts; ESTADO_PROYECTO_Y_PENDIENTES.md §8 | Publicación mediante Edge Function con JWT y service_role; evidencia histórica HTTP 201/403 (27-10). Falta propiedad estable por cuenta y autorización confiable. Campos accesibilidad, inscripción y enlaceInscripcion no se envían; faltan validaciones de fechas y URL.
RF-09 | Publicación de eventos | Editar o eliminar un evento propio | El organizador debe poder editar o eliminar los eventos que él mismo publicó. | Could have | El organizador puede editar o eliminar solo sus propios eventos; el sistema confirma antes de eliminar. | Matriz original Fase 1 (Should). | RF-06 (autenticación real); políticas RLS por propietario. | Pendiente: Falta flujo de editar/eliminar eventos propios, relación cuenta-organizador-evento y autorización por propietario. | Pendiente | src/app/app.routes.ts; supabase/functions/publicar-evento/index.ts | Falta flujo de editar/eliminar eventos propios, relación cuenta-organizador-evento y autorización por propietario.
RF-10 | Publicación de eventos | Adjuntar imágenes y multimedia al evento | El organizador debe poder adjuntar imágenes u otro material multimedia al evento publicado. | Could have | El organizador puede adjuntar una imagen al evento y el sistema la asocia en media_assets; se muestra en la ficha. | Matriz original Fase 1 (Should). | RF-08; tabla media_assets. | Parcial: Permite URL de imagen y guarda image_url. No hay carga de archivos ni asociación en media_assets para organizadores; no cumple el criterio original completo. | Parcial | src/app/pages/publicar-evento/publicar-evento.page.ts; supabase/functions/publicar-evento/index.ts | Permite URL de imagen y guarda image_url. No hay carga de archivos ni asociación en media_assets para organizadores; no cumple el criterio original completo.
RF-11 | Moderación / calidad de datos | Validar automáticamente la calidad de eventos extraídos | El pipeline debe sanear, normalizar, filtrar por pertinencia cultural y deduplicar eventos extraídos antes de publicarlos, evitando datos vencidos, erróneos o duplicados. | Should have | Un evento duplicado, vencido o fuera de pertinencia cultural no llega al catálogo público; el proceso queda registrado en scrape_runs. | Evolución del proyecto (pipeline); matriz original Fase 1 (Should). | Pipeline: sanitization, cultural_filter, consolidation; organizadores bloqueados en Supabase. | Completado (implementación): Calidad automática documentada en el pipeline. Revalidar muestras, duplicados y registro de corrida; ocultación local no modera globalmente. | Completado (implementación) | tmp_scraper_repo/; Documentacion Tecnica/secciones/03-rnf-pruebas-docker-innovacion.tex | Calidad automática documentada en el pipeline. Revalidar muestras, duplicados y registro de corrida; ocultación local no modera globalmente.
RF-12 | Moderación / calidad de datos | Reportar un evento | El usuario debe poder reportar un evento con información incorrecta, ofensiva o duplicada. | Could have | Un usuario puede reportar un evento indicando el motivo; el reporte queda registrado y no puede cambiar de estado desde el frontend. | Matriz original Fase 1 (Could). | Autenticación real; tabla reports con RLS. | Pendiente: Tabla/modelo no equivale a función: falta captura de motivo, envío y persistencia autorizada del reporte. | Pendiente | src/app/pages/detalle-evento/detalle-evento.page.ts | Tabla/modelo no equivale a función: falta captura de motivo, envío y persistencia autorizada del reporte.
RF-13 | Notificaciones | Notificar eventos de interés | El sistema debe poder notificar al usuario sobre nuevos eventos según sus categorías o zonas de interés. | Could have | Un usuario suscrito recibe avisos de nuevos eventos de sus categorías o zonas; puede desactivar las notificaciones. | Matriz original Fase 1 (Could). | RF-06; categorías y zonas de interés. | Parcial: Envío personalizado Resend y dry_run implementados. Falta baja/consentimiento efectivos, dominio verificado y evidencia de programación/deduplicación semanal. El recomendaciones-cron mencionado en evidencia histórica no está en la copia local revisada. | Parcial | supabase/functions/recomendaciones-semanal/index.ts; ESTADO_PROYECTO_Y_PENDIENTES.md §8 | Envío personalizado Resend y dry_run implementados. Falta baja/consentimiento efectivos, dominio verificado y evidencia de programación/deduplicación semanal. El recomendaciones-cron mencionado en evidencia histórica no está en la copia local revisada.
RF-14 | Panel administrador | Panel de administración | Debe existir un panel de administración para gestionar usuarios, organizadores y eventos publicados en la plataforma. | Should have | Un administrador puede listar, habilitar/deshabilitar y suprimir eventos, organizadores y usuarios desde un panel protegido. | Matriz original Fase 1 (Should). | Supabase Auth; profiles.role=admin; adminGuard; admin-eventos. | Parcial: Acceso real y moderación persistente de eventos implementados; ya no usa credenciales demo. Faltan gestión completa de usuarios/organizadores y configuración global de fuentes. Ocultación local no detiene scraper. Validar permisos remotos. | Parcial | src/app/pages/admin/; src/app/core/services/admin-auth.service.ts; supabase/functions/admin-eventos/index.ts | Acceso real y moderación persistente de eventos implementados; ya no usa credenciales demo. Faltan gestión completa de usuarios/organizadores y configuración global de fuentes. Ocultación local no detiene scraper. Validar permisos remotos.
RF-15 | Categorización | Clasificar eventos por categorías | El sistema debe permitir clasificar eventos mediante una o más categorías culturales normalizadas, por ejemplo música, teatro, patrimonio, gastronomía, cine o actividades familiares. | Must have | Cada evento tiene una o más categorías normalizadas; la relación es muchos-a-muchos y las etiquetas provienen de las fuentes. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | categories y event_categories. | Completado (implementación): Validar integridad N:M: la Edge Function no comprueba todos los errores de escritura de categorías. | Completado (implementación) | src/app/core/models/evento.model.ts; supabase/functions/publicar-evento/index.ts | Validar integridad N:M: la Edge Function no comprueba todos los errores de escritura de categorías.
RF-16 | Multiplataforma | Acceso desde web y móvil | El usuario debe poder acceder a la plataforma tanto desde navegador web como desde una aplicación móvil, con la misma información sincronizada. | Must have | La misma información está disponible en navegador web y aplicación móvil; la experiencia se adapta al tamaño de pantalla. | Design brief (plataforma web y móvil); matriz original Fase 1 (Must). | Frontend responsive; compilación Android con Capacitor. | Parcial: Web y Android implementados; APK debug existente sin certificar correspondencia con código actual. Faltan pruebas físicas de login, publicación, GPS y sincronización. | Parcial | capacitor.config.ts; android/app/src/main/AndroidManifest.xml; Novedades_desde_Fase2.md | Web y Android implementados; APK debug existente sin certificar correspondencia con código actual. Faltan pruebas físicas de login, publicación, GPS y sincronización.
RF-17 | Estadísticas | Ver estadísticas básicas de un evento publicado | El organizador podrá ver métricas simples de sus eventos, como visualizaciones e interacciones, para medir alcance. | Won't have (por ahora) | Un organizador autenticado puede consultar un resumen de visualizaciones e interacciones de sus eventos. | Matriz original Fase 1 (Won't have). | RF-06; métricas de uso. | Fuera de alcance: Se conserva Won’t have. Métricas agregadas de catálogo NO equivalen a visualizaciones/interacciones por evento para organizadores. | Fuera de alcance | src/app/pages/admin/admin-dashboard.page.ts | Se conserva Won’t have. Métricas agregadas de catálogo NO equivalen a visualizaciones/interacciones por evento para organizadores.
RF-18 | Agenda cultural | Consultar calendario de eventos | Consultar por día o rango en agenda mensual con filtros territoriales y de categoría. | Should have | Seleccionar día/rango muestra eventos cuyos periodos se solapan; filtros combinables, estado vacío y carga incremental. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | RF-01, RF-02; catálogo vigente. | Completado (implementación): Validar rangos, eventos multidía, cambio de mes y reinicio de paginación. | Completado (implementación) | src/app/pages/calendario/calendario.page.ts | Validar rangos, eventos multidía, cambio de mes y reinicio de paginación.
RF-19 | Cuentas de usuario | Recuperar contraseña | Solicitar por correo un enlace temporal y establecer una nueva contraseña. | Must have | Respuesta genérica sin revelar existencia de cuenta; enlace válido permite cambiar clave; token expirado o usado es rechazado. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | Supabase Auth; Resend; password_reset_tokens. | Completado (implementación): Verificar entrega real, expiración, reutilización y consumo concurrente del token; prueba histórica no reemplaza validación actual. | Completado (implementación) | src/app/pages/restablecer-contrasena/restablecer-contrasena.page.ts; supabase/functions/reset-password-request/index.ts; supabase/functions/reset-password-confirm/index.ts | Verificar entrega real, expiración, reutilización y consumo concurrente del token; prueba histórica no reemplaza validación actual.
RF-20 | Cuentas de usuario | Eliminar la propia cuenta | Eliminar la propia cuenta autenticada mediante confirmación explícita. | Should have | Doble confirmación y texto ELIMINAR; servidor deriva identidad del JWT; elimina solo la propia cuenta y cierra sesión; errores visibles. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | Supabase Auth; Edge Function admin-account. | Completado (implementación): Validar con cuenta desechable, dos identidades y política de conservación/borrado de datos relacionados. | Completado (implementación) | src/app/pages/perfil/perfil.page.ts; supabase/functions/admin-account/index.ts | Validar con cuenta desechable, dos identidades y política de conservación/borrado de datos relacionados.
RF-21 | Personalización | Guardar preferencias y reiniciar señales | Seleccionar categorías, zonas, modalidad, precio y accesibilidad; guardar preferencias y limpiar señales de la propia cuenta. | Should have | Preferencias se recuperan tras nuevo login; limpiar elimina solo señales propias y actualiza recomendaciones. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | RF-05, RF-07; user_metadata.recomendaciones; RLS. | Completado (implementación): Verificar persistencia entre dispositivos, errores de red y aislamiento con dos cuentas. | Completado (implementación) | src/app/core/services/supabase-recomendacion-persistencia.service.ts; src/app/shared/components/recommendation-empty-state/recommendation-empty-state.component.ts | Verificar persistencia entre dispositivos, errores de red y aislamiento con dos cuentas.
RF-22 | Geolocalización | Usar ubicación y obtener indicaciones | Autorizar ubicación para explorar cercanía y abrir indicaciones, distinguiendo puntos aproximados de coordenadas exactas. | Should have | Pedir permiso antes de ubicar; distinguir denegación/indisponibilidad; alternativa sin GPS; indicar ubicación aproximada y abrir ruta. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | RF-04; Capacitor Geolocation; coordenadas; geocodificación. | Parcial: Validar permisos/GPS en teléfono y exactitud de indicaciones; completar coordenadas permanentes. | Parcial | src/app/pages/mapa/mapa.page.ts; src/app/core/services/geocodificacion.service.ts; src/app/pages/detalle-evento/detalle-evento.page.ts | Validar permisos/GPS en teléfono y exactitud de indicaciones; completar coordenadas permanentes.
RF-23 | Comunicación de estado | Mostrar avisos perceptibles y accesibles | Comunicar errores, éxitos y siguiente paso del registro sin depender exclusivamente del color. | Should have | Registro indica revisar correo cuando corresponda; error alert y éxito status; icono/texto semántico, cierre etiquetado, foco visible y tiempo suficiente. | Funcionalidad implementada de Fase 3; prioridad propuesta para validar con equipo. | RNF-12; formularios de login, recuperación y publicación. | Parcial: Validar lector/teclado y revisar redirección de publicación a los 1,8 s antes de declarar avisos persistentes. | Parcial | src/app/pages/login/login.page.html; src/app/pages/publicar-evento/publicar-evento.page.ts; src/app/pages/restablecer-contrasena/restablecer-contrasena.page.ts | Validar lector/teclado y revisar redirección de publicación a los 1,8 s antes de declarar avisos persistentes.
RF-24 | Cuentas de usuario | Editar perfil e imagen | Editar nombre, contraseña e imagen propia, con alternativa de imagen de sesión Google. | Should have | Nombre y avatar actualizan perfil y navbar/tabs; avatar propio tiene prioridad; Google se usa si no hay imagen propia; contraseña de la propia cuenta. | Incremento Fase 3 observado en código; prioridad propuesta pendiente de ratificación. | RF-06; Supabase Auth; Storage avatars. | Completado (implementación): Verificar recarga, validación de archivo, cambio de contraseña y aislamiento Storage con dos cuentas. | Completado (implementación) | src/app/pages/perfil/perfil.page.ts; src/app/core/services/supabase.service.ts; src/app/layout/main-layout/main-layout.component.html | Verificar recarga, validación de archivo, cambio de contraseña y aislamiento Storage con dos cuentas.
RF-25 | Registro | Sesión inmediata y correo de bienvenida | Registrarse sin verificación previa del buzón y solicitar correo de registro exitoso. | Should have | registrar-cuenta crea cuenta confirmada, cliente inicia sesión y servidor solicita bienvenida. Respaldo legacy comunicado; no confundir solicitud con recepción. | Incremento Fase 3 observado en código; prioridad propuesta pendiente de ratificación. | RF-06; registrar-cuenta; Resend. | Completado (implementación): Validar despliegue, correo y fallback. Desglose de RF-06, no contar como progreso independiente del mismo flujo. | Completado (implementación) | supabase/functions/registrar-cuenta/index.ts; src/app/core/services/supabase.service.ts | Validar despliegue, correo y fallback. Desglose de RF-06, no contar como progreso independiente del mismo flujo.
RF-26 | Seguridad administrativa | Acceso admin sin OAuth | Permitir panel y operaciones administrativas solo con profiles.role=admin y proveedor email. | Should have | Guard y admin-eventos validan sesión, proveedor y rol; visitor/editor/OAuth son rechazados incluso con enlace directo. | Incremento Fase 3 observado en código; prioridad propuesta pendiente de ratificación. | RF-06; profiles; adminGuard; admin-eventos. | Completado (implementación): Ejecutar casos negativos, sesión expirada y cambio de rol. No completa la gestión global de RF-14. | Completado (implementación) | src/app/core/services/admin-auth.service.ts; src/app/pages/admin/admin.guard.ts; supabase/functions/admin-eventos/index.ts | Ejecutar casos negativos, sesión expirada y cambio de rol. No completa la gestión global de RF-14.
RF-27 | Seguridad administrativa | Cerrar panel por inactividad | Cerrar sesión del panel y Supabase tras diez minutos sin interacción. | Should have | Cliente revisa cada 15 s; al superar 10 min cierra sesión, redirige a /v00/admin y muestra aviso. | Incremento Fase 3 observado en código; prioridad propuesta pendiente de ratificación. | RF-26; temporizador y eventos del navegador. | Completado (implementación): Probar espera, actividad y suspensión. Recarga reinicia contador; timeout cliente no equivale a revocación de servidor. | Completado (implementación) | src/app/core/services/admin-auth.service.ts; src/app/pages/admin/admin-login.page.html | Probar espera, actividad y suspensión. Recarga reinicia contador; timeout cliente no equivale a revocación de servidor.
RF-28 | Moderación | Validar eventos y controlar visibilidad | Listar borradores/publicados, publicar borradores y cambiar visibilidad individual o masiva. | Should have | Servidor exige admin email y actualiza status/is_suppressed; catálogo público respeta estado. No es eliminación física. | Incremento Fase 3 observado en código; prioridad propuesta pendiente de ratificación. | RF-08; RF-26; admin-eventos; events. | Completado (implementación): Probar borrador/publicación/ocultación y denegación a otras cuentas; acciones masivas con datos controlados. No completa usuarios/organizadores de RF-14. | Completado (implementación) | supabase/functions/admin-eventos/index.ts; src/app/core/services/admin-eventos.service.ts; src/app/pages/admin/admin-eventos.page.ts | Probar borrador/publicación/ocultación y denegación a otras cuentas; acciones masivas con datos controlados. No completa usuarios/organizadores de RF-14.

## Req. No Funcionales
ID | Categoría | Requerimiento No Funcional | Descripción | Prioridad (MoSCoW) | Criterios de aceptación | Fuente del requisito | Dependencias | Observaciones | Estado de implementación (31-10-2026) | Evidencia / trazabilidad | Brecha y validación pendiente
RNF-01 | Usabilidad | Interfaz clara e intuitiva | La plataforma debe tener una interfaz simple y comprensible tanto para ciudadanos como para organizadores sin conocimientos técnicos. | Must have | Se ejecuta una prueba de usabilidad con usuarios representativos y se registran hallazgos, severidad y acciones de mejora. La muestra y umbral de aprobación deben acordarse con el equipo. | Matriz original Fase 1 (Must). | RF-01 a RF-03. | Pendiente de validación: Acordar muestra/umbral y registrar prueba de usabilidad con usuarios representativos. | Pendiente de validación | Documentacion Metodologica/ | Acordar muestra/umbral y registrar prueba de usabilidad con usuarios representativos.
RNF-02 | Compatibilidad | Diseño responsive / multiplataforma | La interfaz web debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla y funcionar de forma consistente entre la versión web y la móvil. | Must have | Las vistas principales se renderizan correctamente de 320 px a escritorio; navegación de tab bar en móvil y barra superior en escritorio. | Matriz original Fase 1 (Must). | Ionic responsive; theme/variables.scss. | Parcial: Diseño responsive y navegación dual implementados. Falta matriz de navegadores/dispositivos y prueba de 320 px a escritorio. | Parcial | src/app/layout/main-layout/; android/ | Diseño responsive y navegación dual implementados. Falta matriz de navegadores/dispositivos y prueba de 320 px a escritorio.
RNF-03 | Rendimiento | Tiempos de carga aceptables | Las búsquedas y listados de eventos deben responder en tiempos razonables aun cuando la base de datos crezca. | Should have | Con un catálogo de referencia de 1.000 eventos publicados, las consultas paginadas de listado y filtros deben medir p95 menor o igual a 2 segundos. La metodología y el entorno de prueba deben quedar registrados. | Matriz original Fase 1 (Should). | Índices del catálogo; caché y paginación del pipeline. | Pendiente de medición: Paginación visual no equivale a paginación de consultas. Medir p95 ≤2 s con 1.000 eventos, entorno y metodología; no afirmar mejora sin medición. | Pendiente de medición | src/app/core/services/eventos.service.ts; src/app/pages/calendario/calendario.page.ts | Paginación visual no equivale a paginación de consultas. Medir p95 ≤2 s con 1.000 eventos, entorno y metodología; no afirmar mejora sin medición.
RNF-04 | Seguridad | Protección de datos de usuarios y organizadores | Las credenciales y datos personales de los usuarios deben almacenarse y transmitirse de forma segura. | Must have | Las credenciales no se almacenan en el código; el transporte usa HTTPS y el acceso a datos respeta las políticas de fila. | Matriz original Fase 1 (Must). | Supabase Auth directo; HTTPS; RLS; secretos solo en servidor; Edge Functions. | Parcial: Auth y funciones Edge presentes; panel sin credenciales demo. Verificar HTTPS, secretos fuera del cliente, aislamiento RLS/Storage y abuso del registro/reset. Registro sin verificación no acredita propiedad del buzón. | Parcial | src/app/core/services/supabase.service.ts; supabase/functions/; supabase/migrations/20261024000100_password_reset_tokens.sql | Auth y funciones Edge presentes; panel sin credenciales demo. Verificar HTTPS, secretos fuera del cliente, aislamiento RLS/Storage y abuso del registro/reset. Registro sin verificación no acredita propiedad del buzón.
RNF-05 | Seguridad | Control de acceso por rol | El sistema debe distinguir permisos entre visitante, usuario registrado y administrador. El rol de organizador requiere un modelo de propiedad explícito antes de habilitar publicación o edición propia. | Must have | Las acciones protegidas se validan por rol y por propiedad. No se declara control por organizador hasta implementar la relación entre cuentas y organizadores. | Matriz original Fase 1 (Must). | Autorización confiable en servidor; relación estable usuario-organizador-evento; RLS. | Parcial: Admin validado por profiles.role y proveedor email en guard/servidor; visitor/editor/OAuth rechazados. Publicación aún usa user_metadata.rol de autoservicio: definir alcance de organizador y propiedad estable. Faltan pruebas negativas y aislamiento. | Parcial | src/app/core/services/admin-auth.service.ts; src/app/pages/admin/admin.guard.ts; supabase/functions/admin-eventos/index.ts; supabase/functions/publicar-evento/index.ts | Admin validado por profiles.role y proveedor email en guard/servidor; visitor/editor/OAuth rechazados. Publicación aún usa user_metadata.rol de autoservicio: definir alcance de organizador y propiedad estable. Faltan pruebas negativas y aislamiento.
RNF-06 | Disponibilidad | Disponibilidad del servicio | El servicio debe mantenerse disponible de forma estable con la infraestructura definida: base de datos administrada en Supabase, web desplegada en Vercel y ejecuciones automatizadas en GitHub Actions. | Should have | La web responde en el hosting definido y las ejecuciones automáticas se registran en scrape_runs con su estado. | Matriz original Fase 1 (Should). | Vercel; GitHub Actions; scrape_runs. | Parcial: Documentación registra runs #18–#25 en verde y DEF-CI-001 por horario fuera de ventana esperada. Verificar hosting vigente y monitoreo. Sin comprobación remota en esta revisión. | Parcial | Documentacion Tecnica/secciones/03-rnf-pruebas-docker-innovacion.tex | Documentación registra runs #18–#25 en verde y DEF-CI-001 por horario fuera de ventana esperada. Verificar hosting vigente y monitoreo. Sin comprobación remota en esta revisión.
RNF-07 | Escalabilidad | Soporte de crecimiento de datos | El modelo de datos y la arquitectura deben poder soportar un crecimiento sostenido en el número de eventos y organizadores sin degradar el servicio. | Should have | Al crecer el catálogo, el pipeline pagina y sincroniza por lotes sin cargar respuestas completas en memoria; re-ejecutar no duplica registros. | Matriz original Fase 1 (Should). | Paginación por página; upsert idempotente; checkpoints SQLite. | Parcial: Diseño por lotes/upserts documentado; falta prueba de crecimiento, memoria y reejecución sin duplicados. Diseño no equivale a prueba de carga. | Parcial | tmp_scraper_repo/; src/app/core/services/eventos.service.ts | Diseño por lotes/upserts documentado; falta prueba de crecimiento, memoria y reejecución sin duplicados. Diseño no equivale a prueba de carga.
RNF-08 | Calidad de datos | Consistencia y normalización de la información | La información proveniente de distintas fuentes públicas debe normalizarse en fechas, ubicaciones y categorías para evitar inconsistencias o duplicados. | Must have | Eventos de distintas fuentes comparten fechas normalizadas, ubicación canónica y categorías; no se publican duplicados por URL original o clave compuesta. | Matriz original Fase 1 (Must). | Sanitización, normalización de ubicación, deduplicación. | Completado (implementación): Normalización/deduplicación implementadas; validar muestras actuales de fuentes y publicaciones de organizadores. | Completado (implementación) | tmp_scraper_repo/; Documentacion Tecnica/secciones/02-datos-uml.tex | Normalización/deduplicación implementadas; validar muestras actuales de fuentes y publicaciones de organizadores.
RNF-09 | Mantenibilidad | Código mantenible y documentado | El proyecto debe seguir buenas prácticas de desarrollo y mantener documentación mínima que permita a los tres integrantes del equipo dar mantención al sistema. | Should have | El repositorio mantiene documentación actualizada y las pruebas se ejecutan con un comando estándar. | Matriz original Fase 1 (Should). | docs/ del scraper; tests automatizados. | Parcial: Documentación Fase 3 revisada al 31-10 y PDF regenerados. Antecedente 23/23 del 27-10 no reejecutado; ejecutar controles afectados y registrar commit de entrega autorizado. | Parcial | package.json; Documentacion Tecnica/Documento_Tecnico_Capstone.pdf; Documentacion Metodologica/; Respuesta_Rubrica_Fase2.md | Documentación Fase 3 revisada al 31-10 y PDF regenerados. Antecedente 23/23 del 27-10 no reejecutado; ejecutar controles afectados y registrar commit de entrega autorizado.
RNF-10 | Localización | Contenido en español y contexto chileno | La plataforma debe estar en español y considerar formatos de fecha, dirección y división administrativa (comuna/región) propios de Chile. | Must have | Fechas, direcciones y divisiones administrativas siguen el formato chileno; la interfaz está en español. | Matriz original Fase 1 (Must). | communes (regiones/comunas); normalización de ubicación. | Completado (implementación): UI en español y formato es-CL; revalidar acentos, divisiones administrativas y zona horaria de publicaciones. | Completado (implementación) | src/app/pages/calendario/calendario.page.ts; src/app/core/services/geocodificacion.service.ts | UI en español y formato es-CL; revalidar acentos, divisiones administrativas y zona horaria de publicaciones.
RNF-11 | Portabilidad | Despliegue reproducible | El proyecto debe poder desplegarse de forma reproducible usando el stack definido (GitHub, GitHub Actions, Vercel, Capacitor/Android Studio), facilitando la integración continua entre los integrantes. | Must have | El repositorio debe incluir Dockerfile(s), docker-compose, variables de entorno documentadas e instrucciones reproducibles de levantamiento para los componentes aplicables. | Anexo docente de artefactos y documentos; decisión de despliegue del equipo. | Docker para componentes aplicables; .env.example; README de despliegue. | Parcial (decisión docente pendiente): Criterio original exige Dockerfile y compose, ausentes por decisión del equipo. No se elimina para simular cumplimiento: acordar excepción docente o implementar artefactos; comprobar despliegue reproducible. | Parcial (decisión docente pendiente) | package.json; capacitor.config.ts; supabase/functions/; supabase/migrations/ | Criterio original exige Dockerfile y compose, ausentes por decisión del equipo. No se elimina para simular cumplimiento: acordar excepción docente o implementar artefactos; comprobar despliegue reproducible.
RNF-12 | Accesibilidad | Buenas prácticas de accesibilidad web | La interfaz debería seguir criterios básicos de accesibilidad (contraste, tamaños de fuente, navegación por teclado) para ampliar su alcance a más usuarios. | Could have | Auditoría WCAG 2.2 AA en vistas principales con contraste medido, teclado, foco visible y lector de pantalla. Errores con alert y éxitos con status; significado no dependiente solo del color; cierre etiquetado y tiempo suficiente para leer avisos. | Matriz original Fase 1 (Could). | Vistas principales del frontend. | Parcial: Avisos con alert/status, fondo sólido, iconos y cierre accesible. Falta auditoría WCAG 2.2 AA, teclado y lector con contraste medido. Publicar redirige a los 1,8 s: no afirmar persistencia universal de avisos. | Parcial | src/app/pages/login/login.page.html; src/app/pages/publicar-evento/publicar-evento.page.ts; src/app/pages/restablecer-contrasena/restablecer-contrasena.page.ts | Avisos con alert/status, fondo sólido, iconos y cierre accesible. Falta auditoría WCAG 2.2 AA, teclado y lector con contraste medido. Publicar redirige a los 1,8 s: no afirmar persistencia universal de avisos.

## Resumen Fase 3
Tipo | Estado | Cantidad | Interpretación
RF | Completado (implementación) | 18 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RF | Parcial | 7 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RF | Pendiente | 2 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RF | Fuera de alcance | 1 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RNF | Pendiente de validación | 1 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RNF | Parcial | 7 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RNF | Pendiente de medición | 1 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RNF | Completado (implementación) | 2 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
RNF | Parcial (decisión docente pendiente) | 1 | Consultar evidencia y brecha; no acredita pruebas aprobadas.
Alcance | Revisión estática |  | Sin pruebas nuevas ni comprobación remota. RF-25 desglosa RF-06; no sumar como aceptación independiente.
Histórico | Conservado |  | Requerimientos_Funcionales_NoFuncionales_MoSCoW_ADAPTADO_Fase2.xlsx es línea base; usar Fase3 para estados vigentes.