## Portada
Proyecto Capstone — Plataforma de Gestión Cultural
Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (priorización MoSCoW)
Descripción del proyecto
Plataforma web y móvil para compilar y difundir eventos culturales vigentes de Chile, incluyendo programación municipal, patrimonial, artística, gastronómica y territorial, centralizando información hoy dispersa entre sitios oficiales, agendas y redes públicas.
Equipo
Roberto | Líder de Proyecto / Frontend / UX
José | Base de Datos / QA
David | Backend e Integraciones
Nota
Esta matriz registra el alcance de Fase 2 con corte al 10-10-2026. Los requisitos sin evidencia de implementación se mantienen como pendientes y deben validarse con el equipo antes de declararlos terminados. Los estados de implementación citan evidencia verificable del repositorio entregado y del repositorio oficial del scraper en GitHub (github.com/sunsitox/sunsitox-Scraper_de_eventos_culturales).
Leyenda de priorización MoSCoW
Must have | Imprescindible para la primera versión funcional (v1) del proyecto.
Should have | Importante, pero el proyecto puede lanzarse sin esto si el tiempo aprieta.
Could have | Deseable / mejora la experiencia, pero de menor impacto si se deja fuera.
Won't have (por ahora) | Queda explícitamente fuera del alcance de esta versión.
Adaptación Fase 2 (24-09-2026)
Revisión de coherencia Fase 2 (10-10-2026): actualizado el estado tras la integración frontend↔Supabase. La web carga el catálogo real vía una API intermedia (Python, supabase_backend.py) y la autenticación es real con Supabase Auth (login/registro por contraseña; OAuth Google preparado end-to-end a falta de activar el proveedor). El pipeline del scraper corre automatizado en GitHub Actions (cron diario 23:37 America/Santiago) y sincroniza Supabase con upserts idempotentes. La publicación por organizadores (RF-08/RF-09) sigue bloqueada por RLS: la API responde 501 hasta definir la política INSERT por rol. Las señales de interés (RF-07) funcionan en memoria; su persistencia en user_event_interactions queda para la siguiente entrega. No se declaran implementadas la administración (RF-14), las notificaciones (RF-13) ni las estadísticas (RF-17).

## Req. Funcionales
ID | Módulo | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad (MoSCoW) | Criterios de aceptación | Fuente del requisito | Dependencias | Observaciones
RF-01 | Descubrimiento de eventos | Buscar y explorar eventos | El usuario debe poder buscar y explorar eventos culturales vigentes publicados en la plataforma mediante un listado. | Must have | Dado un término de búsqueda, el listado muestra eventos vigentes cuyo título, descripción o categorías coinciden; si no existen resultados, se muestra un estado vacío claro. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Catálogo de eventos en Supabase; servicio de eventos del frontend. | Implementado en la vista de descubrimiento (home).
RF-02 | Descubrimiento de eventos | Filtrar eventos | El usuario debe poder filtrar el catálogo por texto, una o más categorías, región, comuna, rango de fechas y condición de gratuidad. | Must have | Al aplicar uno o varios filtros disponibles, el listado combina los criterios y permite limpiar todos los filtros con una sola acción. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Servicio de eventos con señales; catálogo normalizado (comunas/categorías). | La versión implementada amplía los criterios respecto del plan inicial.
RF-03 | Descubrimiento de eventos | Ver detalle de un evento | El usuario debe poder ver la ficha de detalle de un evento (nombre, descripción, fecha/hora, ubicación, organizador, imagen). | Must have | Dado un evento del listado, la ficha muestra nombre, descripción, fecha y hora, ubicación, organizador e imagen; enlaces a fuente y sitio oficial visibles. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1. | Vista o API pública del catálogo; ruta de detalle. El texto de procedencia privado no se expone al frontend. | Implementado en /evento/:id.
RF-04 | Descubrimiento de eventos | Ver eventos en un mapa | El usuario debe poder visualizar los eventos geolocalizados en un mapa para ubicar los más cercanos. | Should have | El mapa muestra solo eventos con ubicación georreferenciada; al seleccionar un marcador se accede a la ficha del evento. | Matriz original Fase 1 (Should). | Ubicación canónica y coordenadas en el catálogo. | Implementado en /mapa con mapa interactivo real: Leaflet sobre tiles de OpenStreetMap, pines ligados a las coordenadas del catálogo, popups con acceso a la ficha y geolocalización opcional del usuario.
RF-05 | Descubrimiento de eventos | Recomendar eventos según señales de interés | El sistema podrá sugerir eventos relevantes a usuarios autenticados a partir de señales de interés, como categorías y zonas consultadas, y permitir ordenar por cercanía cuando exista información geográfica. | Could have | Con autenticación y señales implementadas, la vista «Para ti» ordena eventos vigentes según preferencias calculadas; el usuario puede ordenar el resultado por cercanía. | Diseño de recomendación del proyecto; matriz original Fase 1 (Could). | Supabase Auth; user_event_interactions; servicio de recomendaciones; coordenadas del catálogo. | AVANCE: recomendaciones en la vista «Para ti» funcionan con señales de interés registradas en la sesión (en memoria). El algoritmo y la UI están implementados; la persistencia de señales en user_event_interactions (con Supabase Auth ya integrado) queda para la siguiente entrega.
RF-06 | Cuentas de usuario | Registro e inicio de sesión | El usuario debe poder crear una cuenta e iniciar sesión para acceder a funciones que requieren identidad, como señales de interés, reportes y preferencias personalizadas. | Must have | Un usuario puede registrarse, iniciar y cerrar sesión; las acciones protegidas solo están disponibles tras autenticarse. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | Supabase Auth; profiles con RLS. | IMPLEMENTADO: la web registra e inicia sesión con Supabase Auth vía la API intermedia (login/registro por contraseña; OAuth Google preparado end-to-end en /auth/callback, a falta de activar el proveedor en Supabase Dashboard). Faltan: activar proveedor OAuth, recuperación de contraseña y perfiles con rol.
RF-07 | Cuentas de usuario | Registrar señales de interés | El usuario autenticado debe poder registrar interés o desinterés por un evento para personalizar recomendaciones, sin mantener una lista fija de favoritos. | Should have | El usuario autenticado puede registrar una señal de interés o desinterés; la señal queda asociada a su cuenta y se usa en recomendaciones futuras. | Evolución del proyecto; matriz original Fase 1 (Should). | Supabase Auth; user_event_interactions con RLS; servicio de recomendaciones. | Reemplaza el requisito provisional de favoritos. Señales de interés funcionales en memoria (me interesa / no me interesa / ver similares); persistencia en user_event_interactions pendiente de la política RLS INSERT.
RF-08 | Publicación de eventos | Publicar un evento | Un organizador (municipalidad, productor independiente, empresa) debe poder crear y publicar un evento con su información básica. | Should have | Un organizador autenticado puede crear un evento con nombre, descripción, fecha, lugar y categorías; queda sujeto a las reglas de calidad del sistema. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | Autenticación real; events/organizers en la base de datos. | AVANCE: el formulario /publicar llama a POST /api/eventos, pero el INSERT con la clave pública está bloqueado por RLS por diseño (la API responde 501 e indica el camino: JWT de usuario + política RLS INSERT). Pendiente definir el modelo de propiedad cuentas↔organizadores y la política.
RF-09 | Publicación de eventos | Editar o eliminar un evento propio | El organizador debe poder editar o eliminar los eventos que él mismo publicó. | Could have | El organizador puede editar o eliminar solo sus propios eventos; el sistema confirma antes de eliminar. | Matriz original Fase 1 (Should). | RF-06 (autenticación real); políticas RLS por propietario. | Depende de la publicación por organizadores (RF-08) y de políticas RLS por propietario; no forma parte del MVP actual.
RF-10 | Publicación de eventos | Adjuntar imágenes y multimedia al evento | El organizador debe poder adjuntar imágenes u otro material multimedia al evento publicado. | Could have | El organizador puede adjuntar una imagen al evento y el sistema la asocia en media_assets; se muestra en la ficha. | Matriz original Fase 1 (Should). | RF-08; tabla media_assets. | El scraper ya conserva imágenes de fuentes públicas. La carga por organizadores es una función futura.
RF-11 | Moderación / calidad de datos | Validar automáticamente la calidad de eventos extraídos | El pipeline debe sanear, normalizar, filtrar por pertinencia cultural y deduplicar eventos extraídos antes de publicarlos, evitando datos vencidos, erróneos o duplicados. | Should have | Un evento duplicado, vencido o fuera de pertinencia cultural no llega al catálogo público; el proceso queda registrado en scrape_runs. | Evolución del proyecto (pipeline); matriz original Fase 1 (Should). | Pipeline: sanitization, cultural_filter, consolidation; organizadores bloqueados en Supabase. | Adaptado: calidad automática en el pipeline en lugar de aprobación previa; la moderación posterior se apoya en reportes (RF-12).
RF-12 | Moderación / calidad de datos | Reportar un evento | El usuario debe poder reportar un evento con información incorrecta, ofensiva o duplicada. | Could have | Un usuario puede reportar un evento indicando el motivo; el reporte queda registrado y no puede cambiar de estado desde el frontend. | Matriz original Fase 1 (Could). | Autenticación real; tabla reports con RLS. | Tabla definida; implementación en la aplicación pendiente.
RF-13 | Notificaciones | Notificar eventos de interés | El sistema debe poder notificar al usuario sobre nuevos eventos según sus categorías o zonas de interés. | Could have | Un usuario suscrito recibe avisos de nuevos eventos de sus categorías o zonas; puede desactivar las notificaciones. | Matriz original Fase 1 (Could). | RF-06; categorías y zonas de interés. | Pendiente de implementar.
RF-14 | Panel administrador | Panel de administración | Debe existir un panel de administración para gestionar usuarios, organizadores y eventos publicados en la plataforma. | Should have | Un administrador puede listar, habilitar/deshabilitar y suprimir eventos, organizadores y usuarios desde un panel protegido. | Matriz original Fase 1 (Should). | RF-06; roles (profiles.role) y RLS. | Pendiente de implementar.
RF-15 | Categorización | Clasificar eventos por categorías | El sistema debe permitir clasificar eventos mediante una o más categorías culturales normalizadas, por ejemplo música, teatro, patrimonio, gastronomía, cine o actividades familiares. | Must have | Cada evento tiene una o más categorías normalizadas; la relación es muchos-a-muchos y las etiquetas provienen de las fuentes. | Design brief (alcance v1); matriz original Fase 1 (Must). | categories y event_categories. | Implementado (arreglo normalizado y relación N:M).
RF-16 | Multiplataforma | Acceso desde web y móvil | El usuario debe poder acceder a la plataforma tanto desde navegador web como desde una aplicación móvil, con la misma información sincronizada. | Must have | La misma información está disponible en navegador web y aplicación móvil; la experiencia se adapta al tamaño de pantalla. | Design brief (plataforma web y móvil); matriz original Fase 1 (Must). | Frontend responsive; compilación Android con Capacitor. | Web implementada con catálogo real de Supabase; Android con Capacitor 8 y Android Studio (decisión del equipo).
RF-17 | Estadísticas | Ver estadísticas básicas de un evento publicado | El organizador podrá ver métricas simples de sus eventos, como visualizaciones e interacciones, para medir alcance. | Won't have (por ahora) | Un organizador autenticado puede consultar un resumen de visualizaciones e interacciones de sus eventos. | Matriz original Fase 1 (Won't have). | RF-06; métricas de uso. | Fuera de alcance de la v1, sin cambios.

## Req. No Funcionales
ID | Categoría | Requerimiento No Funcional | Descripción | Prioridad (MoSCoW) | Criterios de aceptación | Fuente del requisito | Dependencias | Observaciones
RNF-01 | Usabilidad | Interfaz clara e intuitiva | La plataforma debe tener una interfaz simple y comprensible tanto para ciudadanos como para organizadores sin conocimientos técnicos. | Must have | Se ejecuta una prueba de usabilidad con usuarios representativos y se registran hallazgos, severidad y acciones de mejora. La muestra y umbral de aprobación deben acordarse con el equipo. | Matriz original Fase 1 (Must). | RF-01 a RF-03. | Evaluación de usabilidad Pendiente de completar por el equipo.
RNF-02 | Compatibilidad | Diseño responsive / multiplataforma | La interfaz web debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla y funcionar de forma consistente entre la versión web y la móvil. | Must have | Las vistas principales se renderizan correctamente de 320 px a escritorio; navegación de tab bar en móvil y barra superior en escritorio. | Matriz original Fase 1 (Must). | Ionic responsive; theme/variables.scss. | Verificado en la navegación dual implementada.
RNF-03 | Rendimiento | Tiempos de carga aceptables | Las búsquedas y listados de eventos deben responder en tiempos razonables aun cuando la base de datos crezca. | Should have | Con un catálogo de referencia de 1.000 eventos publicados, las consultas paginadas de listado y filtros deben medir p95 menor o igual a 2 segundos. La metodología y el entorno de prueba deben quedar registrados. | Matriz original Fase 1 (Should). | Índices del catálogo; caché y paginación del pipeline. | El catálogo real ya supera los 1.000 eventos publicados vía API. Medición formal de p95 Pendiente de completar por el equipo.
RNF-04 | Seguridad | Protección de datos de usuarios y organizadores | Las credenciales y datos personales de los usuarios deben almacenarse y transmitirse de forma segura. | Must have | Las credenciales no se almacenan en el código; el transporte usa HTTPS y el acceso a datos respeta las políticas de fila. | Matriz original Fase 1 (Must). | Supabase Auth; RLS; secretos en GitHub. | RLS y secretos definidos para la ingesta; autenticación real implementada en la web (Supabase Auth vía API intermedia). Falta activar proveedores OAuth y transporte HTTPS en producción (hoy loopback local).
RNF-05 | Seguridad | Control de acceso por rol | El sistema debe distinguir permisos entre visitante, usuario registrado y administrador. El rol de organizador requiere un modelo de propiedad explícito antes de habilitar publicación o edición propia. | Must have | Las acciones protegidas se validan por rol y por propiedad. No se declara control por organizador hasta implementar la relación entre cuentas y organizadores. | Matriz original Fase 1 (Must). | profiles.role; RLS; modelo futuro de propiedad de organizadores. | El modelo define visitor/editor/admin; aún no existe rol de organizador ni RLS de propiedad por organizador. La sesión real ya distingue al usuario autenticado en la interfaz (perfil, cierre y eliminación de cuenta).
RNF-06 | Disponibilidad | Disponibilidad del servicio | El servicio debe mantenerse disponible de forma estable con la infraestructura definida: base de datos administrada en Supabase, web desplegada en Vercel y ejecuciones automatizadas en GitHub Actions. | Should have | La web responde en el hosting definido y las ejecuciones automáticas se registran en scrape_runs con su estado. | Matriz original Fase 1 (Should). | Vercel; GitHub Actions; scrape_runs. | Pipeline automatizado en GitHub Actions corriendo como job programado (cron 23:37 America/Santiago) desde el 29-09-2026; corridas #9-#13 del 25 al 29-09, #13 en verde tras corregir la prueba dependiente del reloj. Falta confirmar la primera corrida programada completa; despliegue web en Vercel requiere evidencia del equipo.
RNF-07 | Escalabilidad | Soporte de crecimiento de datos | El modelo de datos y la arquitectura deben poder soportar un crecimiento sostenido en el número de eventos y organizadores sin degradar el servicio. | Should have | Al crecer el catálogo, el pipeline pagina y sincroniza por lotes sin cargar respuestas completas en memoria; re-ejecutar no duplica registros. | Matriz original Fase 1 (Should). | Paginación por página; upsert idempotente; checkpoints SQLite. | Verificado en el diseño del pipeline.
RNF-08 | Calidad de datos | Consistencia y normalización de la información | La información proveniente de distintas fuentes públicas debe normalizarse en fechas, ubicaciones y categorías para evitar inconsistencias o duplicados. | Must have | Eventos de distintas fuentes comparten fechas normalizadas, ubicación canónica y categorías; no se publican duplicados por URL original o clave compuesta. | Matriz original Fase 1 (Must). | Sanitización, normalización de ubicación, deduplicación. | Verificado en el pipeline (post-procesamiento obligatorio).
RNF-09 | Mantenibilidad | Código mantenible y documentado | El proyecto debe seguir buenas prácticas de desarrollo y mantener documentación mínima que permita a los tres integrantes del equipo dar mantención al sistema. | Should have | El repositorio mantiene documentación actualizada y las pruebas se ejecutan con un comando estándar. | Matriz original Fase 1 (Should). | docs/ del scraper; tests automatizados. | La suite automatizada del scraper cuenta con 135 pruebas aprobadas en la última validación local. La evidencia debe actualizarse en cada entrega.
RNF-10 | Localización | Contenido en español y contexto chileno | La plataforma debe estar en español y considerar formatos de fecha, dirección y división administrativa (comuna/región) propios de Chile. | Must have | Fechas, direcciones y divisiones administrativas siguen el formato chileno; la interfaz está en español. | Matriz original Fase 1 (Must). | communes (regiones/comunas); normalización de ubicación. | Verificado en el modelo y los filtros.
RNF-11 | Portabilidad | Despliegue reproducible | El proyecto debe poder desplegarse de forma reproducible usando el stack definido (GitHub, GitHub Actions, Vercel, Capacitor/Android Studio), facilitando la integración continua entre los integrantes. | Must have | El repositorio debe incluir Dockerfile(s), docker-compose, variables de entorno documentadas e instrucciones reproducibles de levantamiento para los componentes aplicables. | Anexo docente de artefactos y documentos; decisión de despliegue del equipo. | Docker para componentes aplicables; .env.example; README de despliegue. | El anexo docente exige Dockerfile(s) y docker-compose; el equipo decidió no usar Docker (documentado en el Doc. Técnico, sección Docker con plan conservado como alternativa). Conflicto por resolver con el profesor; mientras tanto, reproducibilidad via GitHub Actions, Vercel y Capacitor. La carpeta supabase/migrations está en el repositorio oficial en GitHub (github.com/sunsitox/sunsitox-Scraper_de_eventos_culturales).
RNF-12 | Accesibilidad | Buenas prácticas de accesibilidad web | La interfaz debería seguir criterios básicos de accesibilidad (contraste, tamaños de fuente, navegación por teclado) para ampliar su alcance a más usuarios. | Could have | Auditoría básica sin observaciones graves: contraste, tamaños de fuente y navegación por teclado en las vistas principales. | Matriz original Fase 1 (Could). | Vistas principales del frontend. | La accesibilidad ya es criterio de filtro de eventos (campo accesibilidad) y el frontend aplica tokens WCAG (contraste AA, foco visible, objetivo táctil 44px, aria-live/alert). Auditoría formal Pendiente de completar por el equipo.